## Slide 1: PRESENTATION DES RESULTATS DU DIALOGUE PAYS 2026
AVRIL 2026

## Slide 2: INTRODUCTION
Du 31 mars au 04 Juin, un vaste processus de Dialogue Pays a été conduit afin de garantir une participation inclusive des communautés et des parties prenantes. Cette démarche a permis d’identifier, de documenter et de prioriser les besoins des populations affectées par le VIH, la Tuberculose et le Paludisme.

## Slide 3: A1. Mise en place et Réunion de la Task force chaque lundi (au moins 8 réunions jusqu’au 7juin) REALISE Décision N° 046/2026/NS/SPM/ICN/BE/SP/RSS du 20/04/2026

## Slide 4: A2. Mobiliser une assistance Technique pour l’évaluation du plan opérationnel 2025 du plan quinquennal 2025-2029 droits humain (25 Avril-10 Mai 2026)
NON REALISE

## Slide 5: A3. Organiser un atelier national d'un jour pour le lancement du dialogue Pays (20 Mars 2026) realisé

## Slide 6: A4. Identifier les experts et facilitateurs communautaire pour appuyer le dialogue pays et l'elaboration de la note conceptuelle (14 experts, 16 Superviseurs et 22 facilitateurs) REALISE

## Slide 7: A5. Organiser un atelier national de 02 jours de validation des outils de collecte avec 25 participants (25-26 Mars 2026) REALISE

## Slide 8: A6. Organiser un atelier national de 03 jours pour l'orientation et la formation des superviseurs/facilitateurs/personnes ressources nationaux du dialogue Pays (27 -29 Avril) REALISE

## Slide 9: A7. organiser des descentes sur terrain/district de santé pour la collecte des données et en ligne (focus group, interview etc) 01-07 Mai 2026 REALISE
Au total : 79 focus group organisées
126 Organisations mobilisées
1186 personnes touchées par les focus group
1392 personnes touchées a travers kobotoolbox

## Slide 10
Chart: 
| CONFESSIONELLES | GROUPE VULNERABLE | MARPS | ONG ET ASSOCIATIONS NATIONALES | PR COMMUNAUTAIRE | REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES | SR COMMUNAUTAIRE | TUBERCULOSE | VIH/TB/PALU/RSS
Total | 3 | 15 | 40 | 28 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22

## Slide 11: A8. Organiser 10 atelier regionaux d’un jours pour la restitution des besoins identifiés le 06-07 Mai 2026 REALISE
10 ateliers organisés
253 personnes ayant participées

## Slide 12: A9. Organiser un atelier Nationale de 03 jours pour la validation des priorités pour la demande de financement (8 – 10 Mai 2026) REALISE

## Slide 13: A10. Assurer la participation du Groupe d'Experts (14) du dialogue pays/société civile aux retraites relatives à la rédaction de la note conceptuelle (Draft 0, Draft 1) REALISE
Draft 0 du 21 au 25 Avril
Draft 1 du 11 au 15 Mai
15 EXPERTS MOBILISE

## Slide 14: A11. Organiser deux atelier national de 3 jours chacun de la société civile pour la relecture des differents Draft de la NC - VIH-TB-PALU et transmission des inputs à l'ICN et au comité de redaction de la NC REALISE
Un atelier de relecture organisé pour la relecture du draft 1 avec 41 participants du 21 au 23 Juin 2026

## Slide 15
A13. organisation d'un atelier de 03 jours pour l'Elaboration du document de plaidoyer sur les GAP des priorités non prises en compte dans les NC
REALISE
Atelier tenu du 10 au 12 Juin 2026

## Slide 16: AUTRES ACTIVITES
ATELIER DE PREPARATION DE LA SOCIETE CIVILE AU GRANT MAKING (EBOLOWA DU 03 AU 07 AOUT 2026) REALISE AVEC LA PARTICIPATION DES 4 CANDIDATS AU PR DU GC8

## Slide 17: Difficultés rencontrées
Difficultés de planification et de coordination
Difficultés logistiques et opérationnelles
Difficultés de participation communautaire
Difficultés liées à la collecte des données
Difficultés techniques et programmatiques
Difficultés institutionnelles et de gouvernance
Difficultés financières

## Slide 18: RESSOURCE FINANCIERE MOBILISE
Organisation | Montant
Care Cameroun | 26 900 000 XAF
Plan International | 14 182 000 XAF
JAPSSO | 5 110 000 XAF
Affirmative Action | 3 690 000 XAF + consultante
CHP | 4 248 000 XAF
FESADE | 800 000 XAF
ISA | 1 250 000 XAF
GIZ | 11 000 000 XAF + consultant
ACMS | 7 122 000 XAF
FIS | 750 000 XAF

## Slide 20: REMERCIEMENTS
Au Président de la République du Cameroun
Au Gouvernement de la République du Cameroun
Au Fonds mondial de lutte contre le VIH, la Tuberculose et le Paludisme, pour son soutien continu aux efforts du Cameroun dans la lutte contre les trois maladies et pour son attachement aux principes de participation communautaire
À l’Instance de Coordination Nationale (ICN) du Cameroun, pour son leadership, sa coordination efficace et son engagement à garantir un processus inclusif, transparent et représentatif des différentes composantes de la riposte nationale
Aux partenaires techniques et financiers, pour leur accompagnement stratégique, leur expertise technique et leurs contributions multiformes (GIZ, OMS, ONUSIDA, ETC…)
Aux organisations de la société civile (JAPSSO, Affirmative Action, CHP, FIS, FESADE) aux organisations communautaires, aux réseaux de populations clés et vulnérables, aux associations de personnes vivant avec le VIH, aux survivants de la tuberculose, aux acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme, aux organisations confessionnelles, aux organisations de femmes et de jeunes ainsi qu’au secteur privé, pour leur mobilisation exemplaire, leur participation active et leurs précieuses contributions à toutes les étapes du Dialogue Pays.

## Slide 21: MERCI